Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Заиграевская открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа»

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п.Заиграево, ул.Советская, 24 тел.42480

e-mail: school\_2\_zaigraevo@govrb.ru  сайт:**https://sh-zaigraevskaya--zaigraevskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru**



**Дорожная карта МБОУ «Заиграевской ОССОШ» по устранению низких результатов обучения на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно- управленческие мероприятия**
 |
| 1.1. | Формирование и утверждение плана мероприятий по повышению качества образования на 2024 год | Декабрь 2023 г | С.П.Битуева, директор школы | Приказ об утверждении плана мероприятий на 2024 учебный год |
| 1.2 | Разработка концептуальных документов  | Декабрь 2023 | С.П.Битуева, директор школы | Утвержденные концептуальные документы: Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы |
| 1.3. | Педагогические советы по выполнению Дорожной карты (анализ динамики достижения целевых показателей дорожных карт НОР) | Ежеквартально | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Протокол педсовета |
| 1.4. | Аналитический отчет по исполнению мероприятий Дорожной карты | Июнь 2024Декабрь 2024 | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Аналитический отчет |
| 1.5. | Организация участия директора и учителей в вебинарах и курсах повышения квалификации | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Сертификаты и удостоверения о прохождении курсов и вебинаров |
| 1.8. | Сотрудничество базовой школы со школой с НОР | В течение года | МБОУ «Онохойская СОШ №2» | Приказ о сотрудничестве базовой школы со школой с НОР |
| 1.9. | Информационное сопровождение реализации Дорожной карты  | В течение года | Битуева С.П.,директор, | Информация по реализации проекта, вкладка на сайте школы |
| 1.10 | Итоговый отчет по реализации Дорожной карты | Декабрь 2024г | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Обмен опытом работы |
| 1. **Развитие материально-технической базы школ с НОР**
 |
| 2.1 | Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий | В течение года | Битуева С.П.,директор, Управление образование | Приобретение оборудование |
| 2.2 | Создание комфортной образовательной среды | В течение года | Битуева С.П.,директор, Управление образование | Приобретение школьной, ученической мебели |
| 2.3 | произвести отделку стен, потолков, ремонт кровли крыши | В течение года | Битуева С.П.,директор, Управление образование |  |
| 2.4 | провести ремонт системы отопления | В течение года | Битуева С.П.,директор, Управление образование |  |
| 2.5 | оборудовать здание системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | В течение года | Битуева С.П.,директор, Управление образование |  |
| 1. **Мероприятия с обучающимися с учебной неуспешностью**
 |
| 3.1 | Участие обучающихся в региональных мониторингах качества образования | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Банк доступных материалов |
| 3.2 | Участие обучающихся 11 класса во Всероссийских диагностических работах  | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Банк доступных материалов |
| 3.3. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Планы работы с детьми |
| 3.4 | Участие обучающихся ООО «ЯКласс»  | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Банк доступных материалов |
| 3.6 | Организация и проведение психолого- педагогических тренингов для учащихся ОУ по вопросам психологического сопровождения ГИА, ВПР | В течение года | М.А. Хинганская, педагог – психолог  | Психологическая помощь детям  |
| 3.7. | Организация взаимодействия с социальными и профессиональными структурами с целью профориентации выпускников | В течение года | Классные руководители | План воспитательной работы (профориентация) |
| 3.8. | Использование банка доступных учебных материалов по Функциональной грамотности (математическая,читательская, естественнонаучная,глобальные компетенции, креативное мышление) на платформе «РЭШ» | В течение года | Битуева С.П.,директор, учителя-предметники и классные руководители | Банк доступных материалов |